# 湖南安全技术职业学院

院督评通〔2017〕10号

关于落实全面推进“两个规范”专项整治

任务的通知

各处室、系部：

根据《湖南安全技术职业学院关于全面推进“两个规范”专项整治的意见》（湘安职院督〔2017〕43号）文件精神，制定了全面推进“两个规范”专项整治任务，请责任部门主动作为，将相关工作安排、内容、计划、措施、要求、完成时间等形成文字材料，于7月5日前上报督导评估职教室。并按时按质完成专项整治各项任务。

附件：《全面推进“两个规范”专项整治任务表》

“两个规范”专项督查组

2017年6月29日

附件：

全面推进“两个规范”专项整治任务表

| 序号 | 任务 | 内容 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施发展性评价改革 | 制定开展学分制方案、制定课程形成性考核制度 | 2018年5月 | 教务处 |
| 2 | 完善教师教学质量标准体系 | 修订课程标准、考核标准、毕业设计标准、顶岗实习标准、生产性实训标准等 | 2018年4月 | 教务处 |
| 3 | 修订人才培养方案 | 开始新一轮人才培养方案的修订；开设为期一周的“劳动与职业素养体验”实践课程。 | 2017年9月 | 教务处 |
| 4 | 制定系部教学工作考核办法 | 出台系部教学工作考核办法。修订专业带头人、 教研室主任、任课教师考核办法。 | 2017年11月 | 教务处 |
| 5 | 修订教师教学质量考核办法 | 重新修订教师教学质量考核办法 | 2017年9月 | 督导评估职教室 |
| 序号 | 任务 | 内容 | 完成时间 | 责任部门 |
| 6 | 开展教师专业技能与教学水平测评 | 开展教师专业技能与教学水平测评。 | 2019年11月 | 教务处 |
| 7 | 开展毕业设计优秀作品、技能竞赛获奖作品展等教学竞赛活动 | 开展毕业设计优秀作品、技能竞赛获奖作品展等教学竞赛活动。 | 2017年9月 | 教务处 |
| 8 | 全面贯彻实施《学生日常行为规范》 | 制定“两个规范”学生管理工作改进方案 | 2017年9月 | 学生工作处 |
| 9 | 开展优秀校友讲座和丰富多彩的文体等活动 | 励志教育、正面引导、典型引路等多种形式，丰富校园文化生活，展示校园文化建设成果。 组织优秀校友讲座。 | 持续进行 2017年9月 | 招生就业处、院团委 |
| 10 | 制定“师徒结对”制度，落实党员、干部、教师“一帮一”制度 | 制定副教授以上职称的教师与青年教师“师徒结对”制度。党员、干部、教师帮扶一名贫困学生或问题学生活动。 | 2017年8月31日前 | 组织人事处 |
| 序号 | 任务 | 内容 | 完成时间 | 责任部门 |
| 11 | 制定考核办法，加强考核力度 | 制定学校、二级学院、部门职能职责、中层工作人员岗位职责；制定部门和中层履职定量考核，考核结果运用于绩效分配。 | 2017年9月30日 | 组织人事处 |
| 12 | 佩戴党徽，亮明身份 | 发布在职教职工党员佩戴党徽的通知 | 2017年6月30日前 | 组织人事处 |
| 13 | 教育行业不正之风专项整治 | 开展教育行业不正之风专项整治。 | 2018年2月 | 纪检监察室 |
| 14 | 规范工作流程 | 督促制定部门工作流程，在全院范围开展工作流程规范和优化工作。 | 2017年11月 | 纪检监察室 |
| 序号 | 任务 | 内容 | 完成时间 | 责任部门 |
| 15 | 做好校园环境的维护、修缮和美化工作 | 制定教学场地、教学设施、校园环境的维护、修缮和美化工作的相关文件。开展学生宿舍、食堂、教学场地等专项整治。 | 持续进行 | 后勤处 |
| 16 | 开展“两个规范”工作专题研究 | 出台针对性的措施，及时纠正教育教学、学生管理、后勤服务等过程中的不规范行为 | 持续进行 | 教务处、学生处、后勤处 |
| 17 | 成立“两个规范”专项督导组。 | 对各部门执行“两个规范”进行专项督导督办，及时通报，实时问责。 | 2017年9月 | 督导评估职教室 |
| 18 | 做好宣传思想工作 | 加大宣传力度，努力营造奋发向上的校园文化氛围。将全体教职员工的思想统一到党委、行政的战略决策上来，主动、积极、创新性地开展工作，为学院科学发展提供有力的思想基础、舆论保障、精神动力和文化支持。 | 持续进行 | 宣统部 |